## Hoja1
PISA For Schools México
Knotion & 2E, Estudios y Evaluaciones
Marzo 2018-Septiembre 2018
Actividades principales
Reunión técnica
| Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días aprox. | Estado | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
[7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Etapa 0: Preparación de la disponibilidad de la prueba en un idioma
AP | Traducción/adaptación de cuadernillos cognitivos | Knotion | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 15 | En proceso
AP | Traducción/adaptación de cuestionarios de contexto | Knotion | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 15 | En proceso
AP | Traducción/adaptación de material adicional | Knotion | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 15 | En proceso
Etapa 1: Administración de la prueba PFS
AP | Desarrollo de la herramienta de evaluación en tablet | Knotion | 2018-03-01 | 2018-04-16 | 45 | En proceso
AP | Reclutamiento de centros educativos | Knotion | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 10 | En proceso
AP | Diseño del estudio piloto ( y muestreo si procede) | 2E | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Estudio piloto en México | 2E | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | Por hacer | bar: Marzo 13 S4
RT | Reunión técnica: Reclutar aplicadores, correctores, codificadores | 2E | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 1 | Por hacer | bar: Abril 14 S1
AP | Impresión del material de la prueba (en caso de aplicación en papel) | Knotion | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 10 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Administrar la prueba & Control Calidad | 2E | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1 | Por hacer | bar: Abril 17 S4
AP | Administración de la prueba en los centros participantes | Knotion | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 10 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Formación de correctores, codificadores | 2E | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 1 | Por hacer | bar: Mayo 22 S5
Etapa 2: Corrección y codificación
AP | Corrección de respuestas abiertas de pruebas cognitivas | Knotion | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 10 | Por hacer
AP | Doble corrección (500-680 cuadernillos) y análisis de fiabilidad | 2E | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 10 | Por hacer
AP | Codificación pruebas cognitivas y de contexto (en papel) | Knotion | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 10 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Revisión procedimientos y resolución de dudas | 2E | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | Por hacer | bar: Junio 24 S2
Etapa 3: Análisis psicométrico
AP | Estudio piloto del efecto de aplicación en tablet/ordenador | 2E | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 15 | Por hacer
AP | Estudio de validación cognitiva | 2E | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 15 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Presentación del informe de resultados | 2E | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 | Por hacer | bar: Junio 26 S4
Etapa4: Escalamiento de datos y análisis
RT | Reunión técnica: Resumen de procedimientos de análisis PfS (parte 1) x 2 horas | 2E | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | Por hacer | bar: Julio 27 S1
AP | Depuración de las bases de datos | 2E | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | Por hacer
AP | Escalamiento y generación de puntuaciones del alumnado | 2E | 2018-07-09 | 2018-07-24 | 12 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Resumen de procedimientos de análisis PfS (parte 2) x 2 horas | 2E | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | Por hacer | bar: Julio 29 S3
AP | Generación de índices de contexto simples | 2E | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 3 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Resumen de procedimientos de análisis PfS (parte 3) x 2 horas | 2E | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | Por hacer | bar: Agosto 31 S1
AP | Generación de índices de contexto complejos | 2E | 2018-07-31 | 2018-08-13 | 10 | Por hacer
AP | Generación de coeficientes de ponderación y de errores estándar | 2E | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 3 | Por hacer
AP | Análisis estadístico descriptivo | 2E | 2018-08-13 | 2018-08-19 | 3 | Por hacer
Etapa 5: Generación de informes de centros
AP | Traducción y adaptación del informe de centro al idioma | Knotion | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | Por hacer
AP | Traducción y adaptación del informe de grupo de centros al idioma | Knotion | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 30 | Por hacer
RT | Reunión técnica: Producción de informes | 2E | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 1 | Por hacer | bar: Agosto 34 S4
AP | Producción de informes de centros | 2E | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 15 | Por hacer
AP | Producción de informes de grupos de centros | 2E | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 15 | Por hacer